Отчет по Agile-проекту

Внедрение RPA-роботов для автоматизации обработки входящих счетов и заказов в компании «Логистик Про»

Автор: Филоненко Алина
Дата: 26.08.2026
Методология: Agile / Scrum, спринты по 2 недели

1. Описание проекта и контекста

1.1. Проблема

В компании «ЛогистикПро» отдел обработки заказов ежедневно работает с большим потоком входящих документов:

- 5 менеджеров вручную переносят данные из Excel и email-заявок в 1С.

- Каждый менеджер тратит от 2 до 3 часов в день на рутинный перенос данных.

- Из-за ручного ввода возникают ошибки: неправильные артикулы, суммы, дубли заказов.

- В среднем за месяц фиксируется 12–15 ошибок, которые приводят к задержкам отгрузки и недовольству клиентов.

1.2. Цель проекта

Внедрить RPA-роботов для:

- автоматического переноса данных из Excel и email в 1С;

- автоматической проверки остатков и уведомления менеджеров;

- формирования ежедневного отчета по обработанным документам.

Целевые показатели:

- сократить время ручной обработки на 80%;

- снизить количество ошибок до 0–2 в месяц;

- высвободить минимум 10 часов в неделю на одного менеджера.

1.3. Задачи проекта

- Провести анализ текущих процессов (AS-IS) и выбрать операции для роботизации.

- Разработать робота для переноса заказов из Excel в 1С.

- Разработать робота для проверки остатков и отправки уведомлений.

- Настроить формирование ежедневного отчета.

- Провести тестирование, обучение сотрудников и запуск в промышленную эксплуатацию.

2. Планирование Agile-проекта

2.1. Основные этапы проекта

| № | Этап | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ текущих процессов (AS-IS) | Карта процессов, список операций для роботизации |
| 2 | Разработка прототипа робота для заказов | Робот переносит данные из Excel в 1С |
| 3 | Разработка робота для остатков и отчета | Робот проверяет остатки, шлет уведомления, формирует отчет |
| 4 | Тестирование и доработка | Роботы стабильно работают на тестовых данных |
| 5 | Внедрение и обучение | Запуск, обучение менеджеров |

2.2. Спринты

| Спринт | Цель спринта | Задачи (User Stories) |
| --- | --- | --- |
| Спринт 1 | Создать прототип робота для переноса заказов из Excel в 1С | US-1: перенос данных заказа; US-2: обработка ошибок при нестандартном формате |
| Спринт 2 | Настроить робота для проверки остатков и уведомлений | US-3: проверка остатков; US-4: отправка уведомлений менеджеру |
| Спринт 3 | Тестирование, обучение, запуск в эксплуатацию | US-5: отчет по работе роботов; US-6: обучение сотрудников |

2.3. Пользовательские истории

Спринт 1

- US-1
Как менеджер по обработке заказов, я хочу, чтобы робот автоматически переносил данные из Excel-файла в 1С, чтобы мне не приходилось тратить 2–3 часа в день на ручной ввод.

- US-2
Как менеджер, я хочу, чтобы робот сообщал об ошибке, если формат Excel не соответствует шаблону, чтобы я мог быстро исправить файл и не останавливать обработку.

Спринт 2

- US-3
Как менеджер, я хочу, чтобы робот автоматически проверял остатки товара по заказу, чтобы я сразу видел, каких позиций не хватает.

- US-4
Как менеджер, я хочу получать уведомление в чат (Telegram/почта), когда остаток падает ниже минимального лимита, чтобы вовремя делать заказ поставщику.

Спринт 3

- US-5
Как руководитель отдела, я хочу видеть ежедневный отчет о работе роботов (сколько обработано заказов, сколько ошибок, время обработки), чтобы контролировать эффективность.

- US-6
Как сотрудник отдела, я хочу пройти короткое обучение по работе с роботами и получить инструкцию, чтобы понимать, как действовать при ошибках.

3. Результаты ретроспектив и улучшений

Ретроспектива после Спринта 1

Что прошло хорошо:

- Команда успела разработать прототип робота за 9 дней.

- Разработчики быстро разобрались с API 1С.

- Тестовый перенос 50 заказов прошел успешно.

Что прошло плохо:

- Менеджеры предоставили Excel-файлы в разных форматах (разные колонки, названия листов).

- Робот не справился с 20% файлов — падал с ошибкой.

- Не хватило времени на обработку «кривых» данных.

Что улучшить в следующем спринте:

- Провести встречу с менеджерами и утвердить единый шаблон Excel.

- Заложить в робота проверку формата файла до начала обработки.

- Увеличить время на тестирование с 2 до 3 дней.

Выводы для следующих спринтов:

- Все входные данные должны быть стандартизированы до разработки.

- В план спринта обязательно включать задачи на обработку исключений.

4. Отчетность и коммуникация

4.1. Регулярные встречи

| Встреча | Периодичность | Цель |
| --- | --- | --- |
| Daily Stand-up | Ежедневно, 15 минут | Синхронизация команды: что сделано, что будет сделано, блокеры |
| Sprint Review | В конце каждого спринта | Демонстрация работающего робота заказчику |
| Sprint Retrospective | В конце каждого спринта | Анализ процесса, улучшения |
| Встреча с заказчиком | Раз в 2 недели | Приоритизация задач, обратная связь |

4.2. Документы и артефакты

| Документ | Описание |
| --- | --- |
| Бэклог продукта | Список всех User Stories с приоритетами |
| Доска задач (Trello / Jira) | Колонки: To Do, In Progress, Testing, Done |
| Статус-отчет (email) | Еженедельно для руководства: прогресс, риски, план |
| Протокол ретроспективы | Выводы и договоренности команды |
| Инструкция для сотрудников | Как работать с роботами, что делать при ошибках |

Пример еженедельного статус-отчета:

Спринт 1 завершен (дата).

- Робот для переноса заказов готов на 80%.

- Задержка на 1 день из-за нестандартных Excel-файлов.

- Достигнута договоренность о едином шаблоне

План на Спринт 2: разработка робота для проверки остатков и уведомлений.

5. Рекомендации по дальнейшей реализации проекта

После успешного запуска роботов рекомендуется:

- Расширить функциональность робота на другие типы документов: счета-фактуры, накладные, акты сверки.

- Настроить логгирование и мониторинг ошибок - чтобы робот при сбое автоматически отправлял уведомление администратору.

- Обучить еще 3–4 сотрудников работе с роботами для подстраховки.

- Провести оценку экономического эффекта через 1 месяц после запуска: сколько часов сэкономлено, сколько ошибок устранено.

- Рассмотреть запуск робота в ночное время для массовой обработки документов без участия человека.

- Создать библиотеку шаблонов входных файлов, чтобы новые менеджеры сразу работали по стандарту/